

**РЕСПУБЛИКА КРЫМ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДРОФИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.06.2018 года № 49 с.Дрофино

Об утверждении Методики оценки эффективности

реализации муниципальных целевых программ

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Дрофинское сельское поселение, администрация Дрофинского сельского поселения

**ПОСТАНОВИЛА:**

1. Утвердить Методику оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ.
2. Настоящее Постановление обнародовать на информационных стендах Дрофинского сельского поселения сельского поселения и на официальном сайте администрации Дрофинское сельского поселения: htpp//дрофинскоесп.ру//
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

Председатель Дрофинского сельского

 совета-Глава администрации Дрофинского

сельского поселения Э.Э.Паниев

Приложение

к постановлению администрации

Дрофинского сельского поселения

от 15.06. 2018 № 49

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. Общие положения

Настоящая Методика оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ (далее - Методика) устанавливает порядок оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования Дрофинское сельское поселение (далее - Программа), необходимость внесения в них изменений и дополнений.

2. Порядок проведения оценки эффективности

2.1. По каждой Программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

2.2. После завершения очередного финансового года муниципальный заказчик Программы представляет ответственному специалисту годовой отчет о реализации Программы для осуществления оценки эффективности ее реализации.

2.3. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений.

По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

2.4. По результатам факторного анализа обосновываются изменение тактических задач, состава и количественных значений показателей, а также изменение объемов финансирования данной Программы на очередной финансовый год.

2.5. По результатам оценки эффективности реализации Программы не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете Дрофинского сельского поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в Дрофинский сельский совет может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующей Программы муниципальных контрактов в бюджете Дрофинского сельского поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

3. Критерии оценки эффективности реализации Программы

Критериями эффективности муниципальных целевых программ являются следующие:

3.1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Дрофинское сельского поселения (К1).

3.2. Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода (К2).

3.3. Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы (К3).

3.4. Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры (К4).

3.5. Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы (К5).

Каждый критерий эффективности Программы рассчитывается в соответствии с балльной системой оценки, определенной приложением к настоящей Методике.

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности Программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5

Для оценки итоговых интегральных оценок может использоваться следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| Суммарное значение интегрального показателя К  | Качественная характеристика Программы  |
| от 45 до 50 баллов  | Эффективная  |
| от 35 до 45 баллов  | Достаточно эффективная  |
| от 25 до 35 баллов  | Малоэффективная  |
| менее 25 баллов  | Неэффективная  |

Приложение

к Методике оценки эффективности

реализации муниципальных целевых программ

СИСТЕМА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Критерий | Формулировка критерия  | Содержание критерия  | Балльнаясистема оценки  |
| К1  | Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономическогоразвития \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сельского поселения  | 1. Проблема отнесена нормативными правовыми актами муниципального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым, в том числе программно-целевыми методами, и соответствует проблемной отрасли одной или нескольких действующих или разрабатываемых федеральных, региональных и муниципальных целевых программ или их подпрограмм  | 10 |
| 2. Проблема не отнесена нормативными правовыми актами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сельского поселения, но характеризуется показателями, значения которыхзначительно (более чем на 30%)отличаются от средне российских, средне региональных или районных в худшую сторону и имеют неблагоприятную динамику)  | 5 |
| 3. Проблема не отнесена нормативными правовыми актами и материалами программного документа не позволяют сделать однозначных выводов об имеющихся неблагоприятных тенденциях | 0 |
| К2  | Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода  | 1. Наличие федеральной или региональной целевой программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке исполнительными органами местного самоуправления соответствующихпрограмм  | 10 |
| 2. Программный документ соответствует критерию, но в перечне мероприятий значительное количество представляет собой текущую деятельность администрации и подведомственных ей учреждений. Кроме того, часть мероприятий Программы дублирует мероприятия других муниципальных целевых программ | 5 |
| 3. Программный документ не соответствует критерию  | 0 |
| К3  | Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализацииПрограммы  | 1. Наличие в Программе целевыхпоказателей эффективности Программы, динамики показателей по годам реализации Программы. В случаеотсутствия статистических сведений разработаны методы расчета текущих значений показателей  | 10 |
| 2. В Программе рассчитаны целевые показатели эффективности реализации Программы. Методика расчета этих показателей в Программе отсутствует  | 5 |
| 3. Целевые показатели эффективности Программы отсутствуют  | 0 |
| К4  | Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры  | 1. Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило свыше80 процентов от запланированного значения  | 10 |
| 2. Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило от 50до 80 процентов от запланированного значения  | 5 |
| 3. Финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило менее 50 процентов от запланированного значения  | 0 |
| К5  | Организация управления иконтроля за ходом исполнения Программы  | 1. Ежегодный отчет о ходе реализации Программы полностьюсоответствует установленным требованиям и рекомендациям  | 10 |
| 2. Ежегодный отчет о ходе реализации Программы не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода реализации Программы  | 5 |
| 3. Отчет о ходе реализации Программы не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и должен быть переработан  | 0 |